## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET : JurassicWar
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	NUMÉRO DE LA TÂCHE	TITRE DE LA TÂCHE	PREDECESSEURS	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6(vacances)					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Etape 1		Initialisation
		Répartition des tâches		Hannah, Romane, Solène	22/01/26	30/01/26	8	100 %				X			X			X
		Création diagramme de Gantt		Hannah, Romane, Solène	27/01/26	30/01/26	3	100 %					X		X					X
		README		Romane, Hannah	11/03/26	05/04/26	24	100 %
Etape 2		Creation des managers
		Réunions de répartition des tâches		Hannah, Romane, Solène			0	100 %				X			X
		Réunion 2 (TP Projet 1)		Hannah, Romane, Solène			0	100 %					X
		Réunion hebdomadaire (micro planning)		Hannah, Romane, Solène			0	0 %					X					X					X					X					X					X					X					X	X	X	X	X	X	X	X	X

Etape 3		Codage & Test
	Tâche 1	Définir les structures		Hannah, Romane, Solène	27/01/26	08/04/26	71	100 %
	Tâche 2	Coder les fonctions d’initialisation		Hannah	27/01/26	14/02/26	17	100 %
	Tâche 3	Création de l’image du terrain		Solène	31/01/26	01/02/26	1	100 %
	Tâche 4	Fonction de conversion d’images en matrices		Solène	07/02/26	15/02/26	8	100 %
	Tâche 5	Fonction mise à jour terrain	1,2,4	Solène	05/02/26	25/03/26	50	100 %
	Tâche 6	Fonctions rebonds	1,2	Hannah	05/02/26	09/04/26	64	100 %
	Tâche 7	Fonctions bombes	1,2,5,6	Hannah	05/02/26	09/04/26	64	100 %
	Tâche 8	Fonctions de collisions/frontières (décor)	1,4	Romane	07/02/26	08/04/26	61	100 %
	Tâche 9	Fonctions d’affichage du jeu	1,2,4,5	Hannah, Romane, Solène	14/02/26	17/02/26	3	100 %
	Tâche 10	Fonction placement dinosaures	1,2,4,8,5	Romane	15/02/26	09/04/26	54	100 %
	Tâche 11	Fonctions de déplacement	1,2,4,8	Solène	25/02/26	09/04/26	44	100 %
	Tâche 12	Fonctions d’armes de tir	1,2,5,8	Romane, Solène	17/03/26	09/04/26	22	100 %
	Tâche 13	Fonction menu principal	1,2	Hannah	26/03/26	06/04/26	10	100 %
	Tâche 14	Fonction changement de joueurs/dinosaures/tours	1,2	Hannah	20/03/26	24/03/26	4	100 %
	Tâche 15	Création des images des armes	1,2	Romane	28/03/26	31/03/26	3	100 %
	Tâche 16	Fonctions inventaire (outils, armes)	1,2	Romane	31/03/26	08/04/26	8	100 %
	Tâche 17	Fonctions d’affichage des points de vie	1,2	Romane	31/03/26	08/04/26	8	100 %
	Tâche 18	Fonction de soin	1,2	Romane	01/04/26	09/04/26	8	100 %
	Tâche 19	Fonctions pour le grappin	1,2	Solène	03/04/26	13/04/26	10	100 %
	Tâche 20	Fonctions de libération du main		Romane/Hannah	03/04/26	13/04/26	10	100 %

	Tâche autre	Documentation Doxygen		Hannah,Romane,Solène	07/02/26	13/04/26	66
		Makefiles		Hannah, Romane, Solène

Etape 4		Livraison
4.1		Rédaction rapport					0	0 %
4.2		Préparation soutenance					0	0 %
4.3					0	0 %
4.4					0	0 %		27	28	29	30	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17