## Feuille1
Tâche	Nom de la tâche	Date de début	Durée	Date de fin		Tâche / Date	22/01/26	23/01/26	24/01/26	25/01/26	26/01/26	27/01/26	28/01/26	29/01/26	30/01/26	31/01/26	01/02/26	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26	08/02/26	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26	15/02/26	16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26	22/02/26	23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26	01/03/26	02/03/26	03/03/26	04/03/26	05/03/26	06/03/26	07/03/26	08/03/26	09/03/26	10/03/26	11/03/26	12/03/26	13/03/26	14/03/26	15/03/26	16/03/26	17/03/26	18/03/26	19/03/26	20/03/26	21/03/26	22/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26	28/03/26	29/03/26	30/03/26
T1	Définir les structures	22/01/26	14	06/02/26		T1
T2	Répartition des tâches	22/01/26	8	30/01/26		T2
T3	Fonction de conversion d’images en matrices	24/01/26	12	06/02/26		T3
T4	Création diagramme de Gantt	27/01/26	3	30/01/26		T4
T5	Coder les fonctions d’initialisation	27/01/26	9	06/02/26		T5
T6	Fonctions de collisions/frontières (décor)	31/01/26	6	06/02/26		T6
T7	Fonction mise à jour terrain	31/01/26	13	13/02/26		T7
T8	Fonctions de déplacement	31/01/26	13	13/02/26		T8
T9	Fonction gravité/vecteurs	31/01/26	13	13/02/26		T9
T10	Fonction placement dinosaures	31/01/26	13	13/02/26		T10
T11	Fonctions rebonds	31/01/26	20	20/02/26		T11
T12	Fonctions bombes	31/01/26	20	20/02/26		T12
T13	README	02/02/26	4	06/02/26		T13
T14	Documentation Doxygen	09/02/26	41	20/03/26		T14
T15	Fonctions d’armes de tir	13/02/26	14	27/02/26		T15
T16	Fonction menu principal	02/03/26	11	13/03/26		T16
T17	Fonctions inventaire (outils, armes)	02/03/26	11	13/03/26		T17
T18	Fonction changement de joueurs/dinosaure/tours	13/03/26	7	20/03/26		T18
T19	Fonction changement d’objets	13/03/26	7	20/03/26		T19
T20	Fonction chronomètre	13/03/26	7	20/03/26		T20
T21	Fonctions de libération du main	21/03/26	9	30/03/26		T21