## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	NUMÉRO DE LA TÂCHE	TITRE DE LA TÂCHE	PREDECESSEURS	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6(vacances)					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Etape 1		Initialisation
		Répartition des tâches		Hannah, Romane, Solène	22/01/26	30/01/26	8	80 %				X			X			X
		Création diagramme de Gantt		Hannah, Romane, Solène	27/01/26	30/01/26	3	100 %					X		X
		README		Romane	02/02/26	06/02/26	4	0 %
Etape 2		Creation des managers
		Réunions répartition		Hannah, Romane, Solène			0	100 %				X			X
		Réunion 2 (TP Projet 1)		Hannah, Romane, Solène			0	100 %					X
		Réunion hebdomadaire (micro planning)		Hannah, Romane, Solène			0	0 %					X					X					X					X					X					X					X					X					X					X

Etape 3		Codage & Test
	Tâche 1	Définir les structures		Hannah, Romane, Solène	22/01/26	06/02/26	14	70 %
	Tâche 2	Coder les fonctions d’initialisation		Hannah	27/01/26	06/02/26	9	90 %
	Tâche 3	Fonction de conversion d’images en matrices		Solène	24/01/26	06/02/26	12	100 %
	Tâche 4	Fonctions de colisions/frontières (décor)	1,3	Romane	31/01/26	06/02/26	6	0 %
	Tâche 5	Fonction mise à jour terrain	1,2,3	Solène	31/01/26	13/02/26		0 %
	Tâche 6	Fonctions de déplacement	1,2,3,4,6	Solène	31/01/26	13/02/26	13	0 %
	Tâche 7	Fonction gravité/vecteurs	1	Solène	31/01/26	13/02/26	13	0 %
	Tâche 8	Fonction placement dinosaures	1,2,3,4,5	Romane	31/01/26	13/02/26	13	0 %
	Tâche 9	Fonctions rebonds	1,2,4,7	Hannah	31/01/26	20/02/26	20	0 %
	Tâche 10	Fonctions d’armes de tir	1,2,4,5,7	Romane, Solène	13/02/26	27/02/26	14	0 %
	Tâche 11	Fonctions bombes	1,2,4,5,7,9	Hannah	31/01/26	20/02/26	20	0 %
	Tâche 12	Fonction menu principal	1,2	Hannah	02/03/26	13/03/26	11	0 %
	Tâche 13	Fonctions inventaire (outils, armes)	1,2	Romane	02/03/26	13/03/26	11	0 %
	Tâche 14	Fonction changement de joueurs/dino/tours	1,2	Hannah	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 15	Fonction changement d’objets	1,2,13	Romane	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 16	Fonction chronomètre	1,2,14	Solène	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 17	Fonctions de libération du main		Romane/Hannah	23/03/26	30/03/26	7	0 %

	Tâche autre	Documentation Doxygen		Hannah/Romane	09/02/26	20/03/26	41

Etape 4		Livraison
4.1		Rédaction rapport					0	0 %
4.2		Préparation soutenance					0	0 %
4.3					0	0 %
4.4					0	0 %