## Feuille1
Tâche	Nom de la tâche	Date de début	Durée	Date de fin		Tâche / Date	22/01/26	23/01/26	24/01/26	25/01/26	26/01/26	27/01/26	28/01/26	29/01/26	30/01/26	31/01/26	01/02/26	02/02/26	03/02/26	04/02/26	05/02/26	06/02/26	07/02/26	08/02/26	09/02/26	10/02/26	11/02/26	12/02/26	13/02/26	14/02/26	15/02/26	16/02/26	17/02/26	18/02/26	19/02/26	20/02/26	21/02/26	22/02/26	23/02/26	24/02/26	25/02/26	26/02/26	27/02/26	28/02/26	01/03/26	02/03/26	03/03/26	04/03/26	05/03/26	06/03/26	07/03/26	08/03/26	09/03/26	10/03/26	11/03/26	12/03/26	13/03/26	14/03/26	15/03/26	16/03/26	17/03/26	18/03/26	19/03/26	20/03/26	21/03/26	22/03/26	23/03/26	24/03/26	25/03/26	26/03/26	27/03/26	28/03/26	29/03/26	30/03/26	31/03/26	01/04/26	02/04/26	03/04/26	04/04/26	05/04/26	06/04/26	07/04/26	08/04/26	09/04/26	10/04/26	11/04/26	12/04/26	13/04/26
T1	Répartition des tâches	22/01/26	8	30/01/26		T1
T2	Création diagramme de Gantt	27/01/26	3	30/01/26		T2
T3	Définir les structures	27/01/26	71	08/04/26		T3
T4	Coder les fonctions d’initialisation	27/01/26	17	14/02/26		T4
T5	Création de l’image du terrain	31/01/26	0	31/01/26		T5
T6	Fonctions de conversion d’images en matrices	07/02/26	8	15/02/26		T6
T7	Documentation Doxygen	07/02/26	66	13/04/26		T7
T8	Fonctions rebonds	05/02/26	64	09/04/26		T8
T9	Fonctions bombes	05/02/26	64	09/04/26		T9
T10	Fonctions de collisions/frontières (décor)	07/02/26	10	17/02/26		T10
T11	Fonctions mise à jour terrain	07/02/26	48	25/03/26		T11
T12	Fonctions d’affichage du jeu	14/02/26	54	08/04/26		T12
T13	Fonctions placement dinosaures	15/02/26	2	17/02/26		T13
T14	Fonctions de déplacement	25/02/26	44	09/04/26		T14
T15	README	11/03/26	24	05/04/26		T15
T16	Fonctions d’armes de tir	17/03/26	22	09/04/26		T16
T17	Fonctions menu principal	26/03/26	10	06/04/26		T17
T18	Fonctions changement de joueurs/dinosaure/tours	20/03/26	4	24/03/26		T18
T19	Création des images des armes	28/03/26	3	31/03/26		T19
T20	Fonctions inventaire (outils, armes)	31/03/26	8	08/04/26		T20
T21	Fonctions d’affichage des points de vie	31/03/26	8	08/04/26		T21
T22	Fonction de soin	01/04/26	8	09/04/26		T22
T23	Fonctions pour le grappin	03/04/26	10	13/04/26		T23
T24	Fonctions de libération du main	03/04/26	10	13/04/26		T24