## Diagramme de Gantt
DIAGRAMME DE GANTT					Astuce de / Smartsheet ➜					La chronologie visuelle d'un diagramme de Gantt donne un aperçu détaillé des tâches et des dépendances d'un projet.

TITRE DU PROJET : JurassicWar
CHEF DE PROJET
DOCUMENTALISTE

NUMÉRO	NUMÉRO DE LA TÂCHE	TITRE DE LA TÂCHE	PREDECESSEURS	LEADER	DATE DE DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TÂCHE TERMINÉE (EN %)	PHASE UNE					PHASE DEUX					PHASE TROIS					PHASE QUATRE
				SEMAINE 1					SEMAINE 2					SEMAINE 3					SEMAINE 4					SEMAINE 5					SEMAINE 6(vacances)					SEMAINE 7					SEMAINE 8					SEMAINE 9					SEMAINE 10					SEMAINE 11					SEMAINE 12
				L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
Etape 1		Initialisation
		Répartition des tâches		Hannah, Romane, Solène	22/01/26	30/01/26	8	80 %				X			X			X
		Création diagramme de Gantt		Hannah, Romane, Solène	27/01/26	30/01/26	3	100 %					X		X
		README		Romane	02/02/26	06/02/26	4	0 %
Etape 2		Creation des managers
		Réunions de répartition des tâches		Hannah, Romane, Solène			0	100 %				X			X
		Réunion 2 (TP Projet 1)		Hannah, Romane, Solène			0	100 %					X
		Réunion hebdomadaire (micro planning)		Hannah, Romane, Solène			0	0 %					X					X					X					X					X					X					X					X					X					X

Etape 3		Codage & Test
	Tâche 1	Définir les structures		Hannah, Romane, Solène	22/01/26	06/02/26	14	70 %
	Tâche 2	Coder les fonctions d’initialisation		Hannah	27/01/26	06/02/26	9	90 %
	Tâche 3	Fonction de conversion d’images en matrices		Solène	24/01/26	06/02/26	12	100 %
	Tâche 4	Fonctions de collisions/frontières (décor)	1,3	Romane	31/01/26	06/02/26	6	100 %
	Tâche 5	Fonction mise à jour terrain	1,2,3	Solène	31/01/26	13/02/26	13	0 %
	Tâche 6	Fonctions de déplacement	1,2,3,4,6	Solène	31/01/26	13/02/26	13	25 %
	Tâche 7	Fonction gravité/vecteurs	1	Solène	31/01/26	13/02/26	13	10 %
	Tâche 8	Fonction placement dinosaures	1,2,3,4,5	Romane	31/01/26	13/02/26	13	50 %
	Tâche 9	Fonctions rebonds	1,2,4,7	Hannah	31/01/26	20/02/26	20	50 %
	Tâche 10	Fonctions d’armes de tir	1,2,4,5,7	Romane, Solène	13/02/26	27/02/26	14	0 %
	Tâche 11	Fonctions bombes	1,2,4,5,7,9	Hannah	31/01/26	20/02/26	20	50 %
	Tâche 12	Fonction menu principal	1,2	Hannah	02/03/26	13/03/26	11	0 %
	Tâche 13	Fonctions inventaire (outils, armes)	1,2	Romane	02/03/26	13/03/26	11	0 %
	Tâche 14	Fonction changement de joueurs/dinosaures/tours	1,2	Hannah	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 15	Fonction changement d’objets	1,2,13	Romane	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 16	Fonction chronomètre	1,2,14	Solène	13/03/26	20/03/26	7	0 %
	Tâche 17	Fonctions de libération du main		Romane/Hannah	23/03/26	30/03/26	7	0 %

	Tâche autre	Documentation Doxygen		Hannah,Romane	09/02/26	20/03/26	41
		Makefiles		Hannah, Romane, Solène

Etape 4		Livraison
4.1		Rédaction rapport					0	0 %
4.2		Préparation soutenance					0	0 %
4.3					0	0 %
4.4					0	0 %